#### **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa:01/09/2019

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Galovany**

Sídlo: Obecný úrad Galovany, Galovany 67, 032 11 pošta Svätý Kríž

Zastúpený: Miroslav Kubáň - starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0081 0730 8001

IČO : 00315184

DIČ: 2020581343

IČ DPH: SK2020581343

Telefón: +421918093522

e-mail: starosta@galovany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ: STAVEKO-SK, a.s.**

Sídlo: K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimiír Lazar – predseda predstavenstva

Zápis: Obchodný register OS v Žiline, odd. Sa, vložka číslo 10626/L

IČO: 43 900 542

DIČ: 2022521325

IČ DPH: SK2022521325

Osoba zodpovedná

za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Vladimír Lazar

Bankové spojenie: Tatra banka a. s., pobočka Žilina

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2082 3701

Telefón: 0903 502456

e-mail: stavekosk@stavekosks.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

 **II.**

 **Predmet dodatku**

Z dôvodu dĺžky schvaľovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba detského ihriska v obci Galovany “ sa mení čl. II, Čas plnenia diela, ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

Lehota na dokončenie a odovzdanie diela, je do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené

 **III.**

 **Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Galovanoch, dňa 2.9.2020

 SIGNET SIGNET

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Miroslav Kubáň Ing. Vladimír Lazar

 starosta obce Galovany predseda predstavenstva